## Tab_1
answer_correct | question | answer 1 | answer 2 | answer 3 | answer 4
1 | Что, в первую очередь,должен предпринять буровой супервайзер в случае нарушения подрядчиком своих обязанностей? | В случае нарушения подрядчиком своих обязанностей, буровой супервайзер должен, в первую очередь, предупредить его (подрядчика) о случившемся нарушении, объяснить причину и возможные последствия произошедшего отклонения | В случае нарушения подрядчиком своих обязанностей, буровой супервайзер должен, в первую очередь, выписать акт технического контроля | В случае нарушения подрядчиком своих обязанностей, буровой супервайзер должен, в первую очередь, применить ШОК | В случае нарушения подрядчиком своих обязанностей, буровой супервайзер должен, в первую очередь, донести информацию до руководства УСБ | ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ супервайзинг строительства СКВАЖИН и ЗАРЕЗКИ БОКОВЫХ CТВОЛОВ на суше ИНСТРУКЦИЯ ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ» ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН И ЗАРЕЗКЕ БОКОВЫХ СТВОЛОВ НА СУШЕ
1 | Что не входит в задачи УСБ? | Контроль за буровыми работами в соответствии с требованиями утвержденной проектной документацией | Контроль качества и своевременное выполнение подрядными организациями работ | Планирование и управление буровыми работами при строительстве скважин и ЗБС в соответствии с требованиями утвержденной проектной документацией | Формирование реестра учета НПВ и примененных штрафных санкций;
1 | В какой срок буровой супервайзер обязан с момента окончания НПВ передать в офис Заказчика акты начала\окончания НПВ и, если необходимо акт об отказе от подписи | 1 сутки | 5 суток | 2 рабочих дня | 3 суток
1 | Что первоначально должен сделать супервайзер в случае, посещения объекта контроля представителем государственных контролирующих органов? | Необходимо немедленно сообщить своему непосредственному руководителю. В течение всего времени нахождения данного представителя на объекте контроля буровой супервайзер должен его сопровождать и фиксировать его действия. | Необходимо немедленно сообщить начальнику УСБ. В течение всего времени нахождения данного представителя на объекте контроля буровой супервайзер должен его сопровождать и фиксировать его действия. | Необходимо немедленно сообщить начальнику смены УСБ. В течение всего времени нахождения данного представителя на объекте контроля буровой супервайзер должен его сопровождать и фиксировать его действия. | Сделать доклад по утвержденной форме, провести инструктаж. В течение всего времени нахождения данного представителя на объекте контроля буровой супервайзер должен его сопровождать и фиксировать его действия.
1 | На какие аспекты обращается внимание при проведении планерок? | КТО-КАК-ЧТО-РИСК. | КАК-ЧТО-РИСК. | КТО-ЧТО-РИСК. | КАК-ЧТО.
1 | Требование к квалификации супервайзера | высшее профильное образование и опыт работы в бурении на инженерной должности не менее 3 лет | среднее профильное образование и опыт работы в бурении на инженерной должности не менее 3 лет | высшее профильное образование и опыт работы в бурении на инженерной должности не менее 5 лет | среднее профильное образование и опыт работы в бурении на инженерной должности не менее 5 лет
1 | Сколько блоков вопросов рассматривается при проведении планерки с ИТР подрядчика? | 5 | 3 | 4 | 6
1 | Что не входит в перечень ключевых моментов операций? | работа рабочей комиссии | работа пусковой комиссии | демонтаж вышки МБУ | монтаж-демонтаж стволовой части ПВО
1 | Что нужно сделать после проведения УТЗ? | все ответы верны | результаты должны быть занесены в журнал учета проведенных УТЗ по ПЛА бурового подрядчика | дана оценка выполнения действий | проведен разбор действий каждого работника, находящегося на объекте контроля
1 and 2 | Что обязан выполнить буровой супервайзер, в случае возникновения на объекте аварии при бурении (осложнения, брака) ? (два ответа) | Обеспечить исполнение подрядчиками порядка первичных действий при возникновении аварии в бурении (осложнения, брака) согласноТехнологического регламента ООО «РН-Пурнефтегаз» | Организовать разработку и исполнение плана РпЛА (ликвидации осложнения, брака) | Провести разработку плана РпЛА (ликвидации осложнения, брака) | Остановить работы на объекте до приезда аварийного мастера (мастера по сложным работам).
1 and 3 | Что может узнать супервайзер проведя проверки по Чек-листам?(два ответа) | Может узнать о степени безопасности выполняемой работы или оборудования | Проведя проверки по Чек-листу супервайзер выписывает ШОК | Может судить о влиянии на качество конечного продукта. .
2 | Какие скважины, согласно положению компании " Супервайзинг строительства скважин и ЗБС на суше" не отнесятся к категориям сложных? | вскрытие пластов с аномально-низким пластовым давлением | вскрытие пластов с газовым фактором меньше 200 м3/т | вскрытие пластов с газовым фактором выше 200 м3/т | скважины, находящиеся в автономии
2 | Кто должен быть вовлечен в процесс планирования работ на объекте? | В процесс планирования работ должны быть вовлечены подрядчики по бурению и ННБ | В процесс планирования работ должны быть вовлечены все подрядчики, оказывающие услуги. | В процесс планирования работ должны быть вовлечены подрядчики по бурению, ННБ и СБР | В процесс планирования работ должен быть вовлечен подрядчик по бурению
2 | С какой периодичностью буровой супервайзер обязан проверять и фиксировать в специальном журнале данные о приходе, расходе и остатке МТР? | Буровой супервайзер обязан еженедельно проверить и зафиксировать в специальном журнале данные о приходе, расходе и остатке МТР и сопоставлять эти данные с нормой их расхода. | Буровой супервайзер обязан ежесменно проверить и зафиксировать в специальном журнале данные о приходе, расходе и остатке МТР и сопоставлять эти данные с нормой их расхода. | Буровой супервайзер обязан ежемесячно проверить и зафиксировать в специальном журнале данные о приходе, расходе и остатке МТР и сопоставлять эти данные с нормой их расхода. | Буровой супервайзер не обязан проверять и фиксировать в специальном журнале данные о приходе, расходе и остатке МТР
2 | В перечень ключевых моментов операций, присутствие на которых обязательно для бурового супервайзера не входит: | Монтаж-демонтаж стволовой части ПВО, колонной головки и фонтанной арматуры | Подъём последних пяти свечей из скважины | Испытание нового оборудования, инструмента или технологии; | Приработка долота на забое до подбора оптимального режима бурения;
2 | Какова цель супервайзинга? | Повышение эффективности вложения инвестиций в строительство скважин и ЗБС путём контроля за производственным процессом и подрядными организациями. | Повышение эффективности вложения инвестиций в строительство скважин и ЗБС путём непосредственного участия и влияния Заказчика на производственный процесс и контроля подрядных организаций.
2 | Какова задача супервайзера при возникновение критических операций? | надзор за правильностью устранения | управление | непосредственное участие в устранении | все ответы верны
2 | Что не входит в критические операции? | вскрытие продуктивных пластов | спуск последних пяти свечей в скважину | прохождение зон АВПД, АНПД; | спуск и крепление обсадных колонн
2 | Что в процессе выполнения УТЗ, должны выполнять исполнители? | В процессе выполнения полученного вводного задания по УТЗ, исполнители должны производить видео (фото) съёмку | В процессе выполнения полученного вводного задания по УТЗ, исполнители должны озвучивать свои предпринимаемые действия | В процессе выполнения полученного вводного задания по УТЗ, исполнители должны засечь и озвучить время за которое они выполнили поставленные задачи | В процессе выполнения полученного вводного задания по УТЗ, исполнители должны докладывать о завершении выполнекния своих действий проверяющему
2 and 4 | Каковы задачи бурового супервайзера? (два ответа) | Выполнение производственной программы путем контроля за выполнением работ подрядными организациями | Выполнение первичных действий по организации работ при ликвидации инцидентов | Контроль за выполнением первичных действий при ликвидации инцидентов | Выполнение производственной программы путем непосредственного участия в планировании и выполнении работ подрядными организациями
2 and 4 | Какие инструменты среднесрочного планирования являются эффективными?( два ответа) | Сетевой график строительства скважин (ЗБС) | Проведение совещания «Бурение на бумаге» по обсуждению проектных решений Программы бурения скважины | План (программа) работ с детальным описанием очередности работ | Проведение буровым супервайзером предзабурочных совещаний со всеми представителями подрядчиков.
3 | Для чего регулярно проводится ПАБ? | снижения травматизма на рабочих местах | выявление и наказание нарушителей правил техники безопасности | ответы 1 и 4 верны | соблюдение правил техники безопасности
3 | Что не обязан делать супервайзер, при посещении территории объекта контроля представителями Центрального Аппарата Управления Компании, руководства Общества? | Встречать представителей на въезде на территорию объекта | Сопровождать представителей при передвижении по территории объекта на протяжении всего визита | Провести инструктаж каждому представителю | Сделать доклад по утвержденной форме
3 | В течение какого времени,с момента окончания бурения скважины/бокового ствола, буровой супервайзер должен предоставить в УСБ итоговую версию финального отчета по скважине. | 5 | 30 | 3 | 7
3 | Что должен использовать буровой супервайзер при подтверждении объемов работ и расхода МТР ? | При сверке времени руководствоваться балансом времени станции ГТИ | При сверке времени руководствоваться суточными рапортами бурового подрядчика | При сверке времени руководствоваться диаграммами записи регистрирующих приборов станции ГТИ или подобных им | При сверке времени руководствоваться разработанным и утвержденным ГГД
3 | Что такое итоговое совещание? | Итоговое совещание – это собрание представителей Управлений Заказчика после окончания строительства скважины. | Итоговое совещание – это собрание представителей Заказчика и Подрядчиков в офисе после окончания строительства скважины. | Итоговое совещание – это собрание представителей Заказчика и Подрядчиков на объекте буровых работ после окончания строительства скважины. | Итоговое совещание – это селекторное совещание бурового супервайзера и представителей Управлений Заказчика после окончания строительства скважины.
3 | Какую цель не преследует итоговое совещание? | Обсудить результаты выполненных работ по строительству скважины | Выявить возможности для улучшения программы производства работ | Установить виновников НПВ, и определить размер взысканий при закрытии объемов | Зафиксировать извлеченные уроки с целью их учета при планировании будущих скважин.
3 | Какие основные функции, согласно положению компании " Супервайзинг строительства скважин и ЗБС на суше" супервайзера? | Контролирует работу подрядчика по строительству скважин и ЗБС, в т.ч. обеспечивает выполнение поставленных задач путем устных распоряжений (поручений) ответственному (старшему) представителю подрядчика | Обеспечивает достаточность и качество технических, кадровых и материальных ресурсов подрядчика и Заказчика в соответствии с договором. | Организует работу подрядчика по строительству скважин и ЗБС, в т.ч. обеспечивает выполнение поставленных задач путем оформления в письменном виде распоряжений (поручений) ответственному (старшему) представителю подрядчика с занесением информации в вахтовый журнал. | Контролирует ведение учета и контроля расхода материалов, использующихся при бурении, креплении, освоении скважин и ЗБС, а также осуществляет входной контроль этих материалов по качеству и количеству (на объекте)
3 | Что такое критические операции? | операции связанные с повышенными рисками возникновения опасностей при обеспечении охраны окружающей среды | Операции связанные с повышенными рисками возникновения опасностей качества конечной продукции (скважины, бокового ствола). | все ответы верны | операции связанные с повышенными рисками возникновения опасностей при обеспечении безопасности персонала
3 | Чем должен руководствоваться, процессе производства ПАБ супервайзер? | Личным опытом | "Золотыми правилами" Компании | Схемой действий при проведении поведенческого аудита | ответы 2 и 3 верны
3 and 4 | Как, супервайзер, должен обеспечить эффективность информационного обмена? (два ответа) | Участвовать в ежедневных (ежесменных) совещаниях со всеми представителями подрядчиков | Учавствовать в совещании по обсуждению результатов и извлеченных уроков строительства скважины со всеми представителями подрядчиков | Участвовать в обсуждении проекта Программы бурения скважины в рамках совещания «Бурение на бумаге» | Распоряжения и указания выдавать при возможности в письменной форме
4 | Какого качество проведенной планёрки, если её участники пришли к буровому супервайзеру с вопросом «Что дальше делать?», через 3часа? | плохая | хорошая | отличная | удовлетворительная
4 | Сколько должен длится доклад бурового супервайзера на селекторном совещании с офисом? | Не более 5 минут при штатном выполнении работ и 7-10 минут в случае выполнения нештатных работ | не более 7 минут при штатном выполнении работ и 10 минут в случае выполнения нештатных работ | не более 10 минут | не более 3 минут при штатном выполнении работ и 5-7 минут в случае выполнения нештатных работ
4 | Сколько блоков вопросов рассматривается при проведении планерки с вахтой подрядчика? | 6 | 3 | 5 | 4
4 | Где находится супервайзер при выполнении ключевых моментов операции? | в вагон-офисе | на объекте выполняемых работ | нет правильного ответа | не посредственно на месте выполнения операций
4 | Должен ли буровой супервайзер замещать аварийного мастера (мастера по сложным работам)? | Буровой супервайзер должен дублировать или замещать аварийного мастера (мастера по сложным работам). | Буровой супервайзер должен дублировать или замещать аварийного мастера (мастера по сложным работам) только при наличии специальной квалификации. | Буровой супервайзер должен дублировать или замещать аварийного мастера (мастера по сложным работам) только по распоряжению одного из руководителей блока. | Буровой супервайзер не должен дублировать или замещать аварийного мастера (мастера по сложным работам)